|  |  |
| --- | --- |
| **Паспорт лин- проекта *«Оптимизация процесса одевания детей посредством освоения алгоритма одевания»*** | УТВЕРЖДАЮЗаведующий МК ДОУ«Детский сад № 137» *\_\_\_\_\_\_ Будко Е.Ю.* *01 ноября 2021 года* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА**
 |  | 1. **ОБОСНОВНИЕ ВЫБОРА**
 |
| Заказчики процесса — заведующий МК ДОУ «Детский сад № 137»Процесс — сокращение времени сбора на прогулку детей дошкольного возраста по средствам визуализации.Границы процесса — от создания временной творческой группы по разработке и апробации проектов по внедрению бережливых технологий.Руководитель проекта — ст. воспитатель Филиппова Т.Г.Команда лин- проекта — Янютина Е.Е. – педагог-психолог, Казанцева О.Ю., Кононова Е.П., Черновол А.В. - воспитатели |  | Ключевой риск — длительный процесс организации сбора на прогулку и вследствие этого –сокращение прогулки.Проблемы:1. Отсутствие у детей навыка последовательности (алгоритма) одевания.
2. Отсутствие индивидуальных алгоритмов(стандартов)одевания для детей.
3. Отсутствие визуального образца(стандарта)хранения детских вещей в шкафчике.
4. Длительное время ожидания тех детей, кто не имеет навыка самостоятельного одевания.

 |
|  |  |  |
| 1. **ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ**
 |  | 1. **КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА**
 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий; | Младшая – 20 минут,Средняя – 15 минут,Старшая – 12 минут,Подготовительная – 10 минут. | Младшая – 12 минут,Средняя – 10 минут,Старшая – 8 минут,Подготовительная – 6 минут. |

**Эффекты:**Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку и исключение лишних действий воспитанников. |  | 1. Старт проекта —**01.11.21**
2. Диагностика и определение целевого состояния —
* разработка карты текущего состояния —**01.11.21-15.11.21**
* разработка карты целевого состояния —**16.11.21-30.11.21**
* разработка плана мероприятий **– 01.12-10.12.21**
1. Внедрение улучшений — **13.12.21-24.12.21**
2. Мониторинг улучшений **– 27.12.21-30.12.21**
3. Закрепление результатов и закрытие проектов — **10.01.22.-28.02.22**
4. Мониторинг стабильности достигнутых результатов**- 01.03.22- 04.03.22**
 |

Руководитель проекта *Подпись* Т.Г. Филиппова