|  |  |
| --- | --- |
| **Паспорт лин- проекта *«Оптимизация процесса одевания детей посредством освоения алгоритма одевания»*** | УТВЕРЖДАЮ  Заведующий МК ДОУ  «Детский сад № 137»  *\_\_\_\_\_\_ Будко Е.Ю.*  *01 ноября 2021 года* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА** |  | 1. **ОБОСНОВНИЕ ВЫБОРА** |
| Заказчики процесса — заведующий МК ДОУ «Детский сад № 137»  Процесс — сокращение времени сбора на прогулку детей дошкольного возраста по средствам визуализации.  Границы процесса — от создания временной творческой группы по разработке и апробации проектов по внедрению бережливых технологий.  Руководитель проекта — ст. воспитатель Филиппова Т.Г.  Команда лин- проекта — Янютина Е.Е. – педагог-психолог, Казанцева О.Ю., Кононова Е.П., Черновол А.В. - воспитатели |  | Ключевой риск — длительный процесс организации сбора на прогулку и вследствие этого –сокращение прогулки.  Проблемы:   1. Отсутствие у детей навыка последовательности (алгоритма) одевания. 2. Отсутствие индивидуальных алгоритмов(стандартов)одевания для детей. 3. Отсутствие визуального образца(стандарта)хранения детских вещей в шкафчике. 4. Длительное время ожидания тех детей, кто не имеет навыка самостоятельного одевания. |
|  |  |  |
| 1. **ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ** |  | 1. **КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий; | Младшая – 20 минут,  Средняя – 15 минут,  Старшая – 12 минут,  Подготовительная – 10 минут. | Младшая – 12 минут,  Средняя – 10 минут,  Старшая – 8 минут,  Подготовительная – 6 минут. |   **Эффекты:**  Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку и исключение лишних действий воспитанников. |  | 1. Старт проекта —**01.11.21** 2. Диагностика и определение целевого состояния —  * разработка карты текущего состояния —**01.11.21-15.11.21** * разработка карты целевого состояния —**16.11.21-30.11.21** * разработка плана мероприятий **– 01.12-10.12.21**  1. Внедрение улучшений — **13.12.21-24.12.21** 2. Мониторинг улучшений **– 27.12.21-30.12.21** 3. Закрепление результатов и закрытие проектов — **10.01.22.-28.02.22** 4. Мониторинг стабильности достигнутых результатов**- 01.03.22- 04.03.22** |

Руководитель проекта *Подпись* Т.Г. Филиппова