УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ

«Детский сад № 137»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Будко Е.Ю.

01.11.2021

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| 1. | Создание рабочей группы | До 20.10.2021 |  | Заведующий  Будко Е.Ю. |
| 2.1 | Диагностика и анализ процесса (наблюдение, хронометраж, перемещение детей по приемной комнате) | 01.11.2021-15.11.2021 | Оценка текущего состояния уровня сформированного навыка. | Старший воспитатель  Филиппова Т.Г. |
| 2.2. | Детальная проработка алгоритма по оптимизации процесса одевания.  Внедрение и использование кармашков для хранение вещей. | 16.11.2021-30.11.2021 | Разработка алгоритма процесса одевания.  Сокращение времени на поиск потерявшихся вещей. | Заведующий  Будко Е.Ю.  Старший воспитатель |
| 3. | Обучение и воспитание детей рациональному процессу одевания, порядку размещения вещей в шкафчике и бережному отношению к ним. | 01.12.2021-10.12.2021 | Освоение навыков одевания и размещения одежды в шкафчике. | Старший воспитатель  Филиппова Т.Г. |
| 4. | Корректирующие действия и закрепление | 13.12.21.-24.12.2021 | Коррекция процесса, контроль за закреплением результатов | Заведующий  Будко Е.Ю. |
|  |  |  |  |  |

Руководитель проекта Филиппова Т.Г.